2014年度卫生专业技术资格考试考务工作计划安排表

| 工 作 内 容 | 工 作 时 间 |
| --- | --- |
| 网上报名 | 2014年1月8—25日 |
| 网上报名现场确认 | 1月9—28日 （省属单位现场确认1月20—24日） |
| 军队考生报名数据交接及上传 | 2月17—26日 |
| 考点审核考生报名资格 | 1月29日—2月18日 |
| 考区审核考生报名资格 | 2月19日—2月28日 |
| 登记、审核考生报名专业和科目修改情况 | 2月28日前 |
| 考点编排考场、试室、安排考生座位 | 3月1日—3月7日 |
| 考区审核各考点考场安排 | 3月8日—3月15日 |
| 准考证网上打印功能开放 | 4月29日—5月25日 |
| 考点打印军队考生准考证 | 4月29日—5月10日 |
| 考区接卷信息、考办设置上报 | 4月15日前 |
| 试卷交接 | 5月7日—5月16日 |
| 考试实施 | 5月17、18、24、25日 |
| 卫生部人才中心回收答题卡 | 5月20日起 |
| 考区上报数据修正信息 | 6月6日前 |
| 考区、考点进行违纪违规信息 录入并上报正式文件 | 6月6日前 |
| 考区上传《考试物品销毁记录单》 | 6月20日前 |
| 网上成绩发布 | 考后2个月内 |